第一阶段MVP实施方案

6周跑通生物医药产业情报、画像更新、机会匹配和人工行动闭环

初版 V1.0｜2026年6月

定位：全国覆盖、长三角优先；以公开情报为底座，以项目发现、资源匹配、招商落地、投融资与成果转化为主要应用。

# 文件说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 目的 | 用最小可行投入验证数据来源、分类准确性、情报价值和业务转化，不以功能数量和界面复杂度为目标。 |
| 适用对象 | 项目负责人、数据运营、技术实施、行业研究与业务协同人员。 |
| 首版边界 | 优先使用飞书多维表格+n8n/Dify/脚本；独立平台、图数据库、大规模爬虫和自动外联后置。 |

# 1. MVP成功定义

实施提示：MVP成功不是“系统上线”，而是连续两周稳定产生有用日报、更新重点主体画像、发现可验证的合作机会，并推动真实人工行动。

| 目标 | 验收结果 |
| --- | --- |
| 看行业 | 每日20-50条有效事件，5-10条重点分析 |
| 建资产 | 500家主体、300个项目、200名人物的种子库 |
| 识机会 | 每周至少10条可行动匹配建议 |
| 促行动 | 每周至少5次实际联系、拜访、邀约或资源确认 |
| 可追溯 | 重点结论均带来源、日期、可信度和核验状态 |

# 2. 组织与分工

| 角色 | 建议投入 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 0.5人 | 定方向、选来源、审核重点、推动行动和复盘 |
| 数据运营/行业研究 | 1人 | 审核、补录、画像维护、日报编辑 |
| 自动化实施 | 0.5-1人 | 工作流、数据库、接口、日志和故障处理 |
| 业务协同 | 按需 | 提供园区、资本、服务机构和私域资源 |
| 专家顾问 | 按需 | 高技术壁垒项目和重大判断复核 |

# 3. 六周实施路线

| 阶段 | 主题 | 主要交付 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 标准和数据底座 | 标签V1.0；10张核心表；字段、ID、去重、权限规则 | 可人工录入并关联主体、项目、事件 |
| 第2周 | 种子库和来源库 | 100个来源清单；首批主体、项目、人物导入 | 至少300家主体、100个项目 |
| 第3周 | 手工链接分析闭环 | 输入URL/文本→抽取→分类→去重→审核→入库 | 单条处理成功率≥90% |
| 第4周 | 定时采集与日报 | 接入20-50个稳定来源；生成内部日报 | 连续5天稳定运行 |
| 第5周 | 画像与匹配 | 重点主体时间线；需求资源匹配三个场景 | 每周≥10条候选机会 |
| 第6周 | 业务验证和复盘 | 人工触达、拜访、活动邀请；错误与价值复盘 | 形成V1.1需求和是否继续开发结论 |

# 4. 首批业务场景

| 场景 | 信号 | 系统建议 | 人工动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目-园区/孵化器 | 融资、招聘、扩产、搬迁、政策诉求 | 推荐区域和载体 | 确认真实空间与落地计划 |
| 项目-投资机构 | 融资阶段、技术方向、金额、历史投资偏好 | 推荐3-5家机构 | 核实融资状态并征得授权 |
| 项目-CRO/CDMO | 研发阶段、管线里程碑、招聘缺口 | 推荐服务类别和供应商 | 确认需求范围、预算和时间 |
| 高校成果-产业方 | 专利、论文、团队、转化意愿 | 推荐企业、基金和概念验证资源 | 与成果方确认权属和合作方式 |
| 企业-活动/内容 | 重大进展、创始人观点、资源需求 | 访谈、闭门会或路演邀请 | 人工邀约和内容审核 |

# 5. 信息源接入优先级

| 优先级 | 来源 | 原因 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 监管、临床、交易所、政府政策 | 权威、结构化、影响大 | API/RSS/开放下载/页面监控 |
| P1 | 企业、基金、高校、医院、园区官网 | 主体一手信息 | RSS/页面更新/定向搜索 |
| P1 | 重点行业媒体 | 发现快、覆盖广 | RSS/搜索/人工核验 |
| P2 | 招聘、会议、招投标 | 需求和扩张信号 | 定向检索、低频监控 |
| P2 | 论文、专利 | 技术和成果信号 | API/检索式订阅 |
| P3 | 社群和私域 | 真实但敏感 | 人工录入、权限隔离 |

# 6. 数据冷启动

先导入现有Q-BAY、俱乐部和合作机构名单，建立私域种子主体和人物。

选定100家重点企业，补齐官网、团队、赛道、阶段、融资和近期事件。

选定50家投资机构、50家园区、50家CRO/CDMO、50所高校医院，建立资源标签。

回溯最近12个月的重要事件，形成主体时间线和系统测试样本。

每个种子主体至少有一个来源链接、一个产业标签和一次人工核验。

# 7. 每日与每周运营SOP

| 时间 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 每日09:00前 | 自动采集、去重、初步分类 | 待审核事件队列 |
| 每日10:30前 | 审核高重要度和低置信度事件 | 重点事件清单 |
| 每日12:00前 | 生成内部日报和行动建议 | 日报V1 |
| 每日下班前 | 记录人工跟进和新私域信息 | 跟进表、需求资源更新 |
| 每周一 | 确定本周重点赛道、主体和业务目标 | 监控清单 |
| 每周五 | 输出机会清单、趋势判断和数据质量报告 | 周报与复盘 |
| 每月 | 标签、来源、转化和商业价值复盘 | 版本升级计划 |

# 8. 风险与应对

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 信息噪声 | 新闻多但无行动价值 | 限定来源、重要度和关注主体；日报只保留重点 |
| 错误事实 | 转载、旧闻、日期混淆 | 保留原始来源；区分事件日/发布日期；重大事项二次核验 |
| 数据空壳 | 字段多但无人维护 | 只保留业务需要字段；设置负责人和更新频率 |
| 过度开发 | 界面复杂、业务未验证 | 先手工链接分析，再自动采集，再独立平台 |
| 隐私泄露 | BP、联系方式、内部需求误传播 | 四级权限、最小可见、日志脱敏、人工发布 |
| 外联骚扰 | 批量群发、品牌受损 | Agent仅生成建议，所有外联人工确认 |
| 来源不可持续 | 依赖单一商业数据库 | 官方+官网+媒体+私域多层结构 |

# 9. 预算分级建议

| 方案 | 适用 | 组成 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻量验证 | 第1-2月 | 飞书+n8n/Dify+模型API+人工审核 | 优先选择，验证业务价值 |
| 标准运营 | 验证后 | 数据库、搜索服务、监控、权限和稳定部署 | 支持多人协同和更高频采集 |
| 平台化 | 形成稳定收入后 | 独立前端、图谱、会员、API和商业数据采购 | 以商业模式和数据护城河为前提 |

# 10. 阶段验收清单

标签、字段、ID、来源和权限规则已固化并可实际使用。

至少50个来源稳定接入，连续7天无大面积故障。

主体、项目、人物、事件之间可关联和查询。

抽样准确率达到说明书指标，错误可定位和修正。

日报不只是摘要，包含机会、风险和行动建议。

至少产生10条人工认可的机会，完成5次实际行动。

形成第二阶段是否扩展来源、场景或独立开发的明确结论。

# 11. 第二轮校准所需材料

| 材料 | 最低要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Q-BAY主体与服务资料 | 机构介绍、空间、平台、政策、服务能力 | 资源库和项目匹配规则 |
| 俱乐部人员与机构名单 | 名称、角色、机构、可提供/需要资源、关系强度 | 人物、主体和关系图谱 |
| 合作机构名单 | 园区、基金、CRO/CDMO、服务商、高校医院 | 资源库和匹配候选 |
| 历史项目与跟进记录 | 项目、阶段、需求、沟通、结果 | 训练真实筛选和行动规则 |
| 活动与访谈名单 | 嘉宾、主题、参与机构、后续合作 | 关系和内容获客场景 |
| 可公开与不可公开边界 | 字段级权限说明 | 隐私与对外输出控制 |